## PCI
Plan de travail cellule scientifique PCI - COVID 19
Date de mise à jour : 26 aout 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
À venir
Mesures de gestion des cas et des contacts en RPA |  |  | mandat en clarification
Stratégies à considérer pour la prévention et le contrôle d’une éclosion, avis intérimaire | DGAUMIP, Direction ainée | aout
Réalisé ou en ligne récemment
Utilisation des respirateurs en élastomère en milieu de soins dans un contexte d’une pénurie réelle ou appréhendée lors de la pandémie de la COVID-19 |  |  | v 31 juillet 2020 | en ligne
En continu

## Gestion cas contact
Plan de travail cellule scientifique Gestion cas et contacts - COVID 19
Date de mise à jour : 26 août 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
À venir
Mise à jour - Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans la communauté : recommandations intérimaires (v.7.3 et v.8.0) |  | 2020-08-01 | v.7.3 : intégration du terme "isolement présentif" ; v.8.0 gestion des contacts en analyse | v.7.3 En cours; v.8.0 En cours
Mise à jour - Fiche des caractéristiques épidémiologiques et cliniques de la COVID-19 (v.1.0) |  | 2020-08-31 | Intégration des commentaires reçus | v.1.0 En cours
Mise à jour - Prise en charge des personnes considérées rétablies et présentant à nouveau un test positif pour le SRAS-CoV-2 (v.1.2) |  | 2020-08-25 | Rencontre auteurs & collaborateurs | v.1.2 En cours
Mise à jour - Recommandations sur la gestion des cas et des contacts en camps de jour (intégration du nouveau libellé et des critères de levée isolement des CAS; v.1.1) |  | 2020-08-31 | Prêt pour mise en ligne, en attente de levée de moratoire | v.1.1 Prête, en attente
Mise à jour - Manifestations cutanées de type perniose possiblement liées à l’infection au SRAS-CoV-2 - Recommandations pour la gestion des cas et des contacts (intégration du nouveau libellé et des critères de levée isolement des CAS; v.1.1) |  | 2020-08-31 | Prêt pour mise en ligne, en attente de levée de moratoire | v.1.1 Prête, en attente
Mise-à-jour - Guide de gestion des décès liés à la COVID-19 (v.4.0) |  | 2020-08-31 |  | V.4.0 En cours
Réalisé ou en ligne récemment
Guide pour la gestion des cas et des contacts de COVID-19 dans les services de gardes et dans les établissements d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire |  |  | v1.0 19 août 2020 | En ligne
En continu
Mise a jour Formation Gestion des cas et contacts

## CERDM
Plan de travail CERDM de l’INSPQ – COVID 19
Date de mise à jour 29 juillet 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
Protocole de désinfection de masse des masques N95 à usage unique par l’utilisation des BIOQUELL et accompagnement par la suite | GBM | août |  | En cours
IUCPQ
CUSM
Réalisé ou en ligne récemment
En continu
Accompagnement réseau concernant résidus potentiels de peroxyde d’hydrogène
Réponses aux questions du réseau via la boîte courriel du CERDM et la boîte courriel INSPQ COVID-19 | PCI GBM |  | En continu Statistiques disponibles à la fin de la pandémie | En continu
Participation aux rencontres multiministérielles coordonnées par l’IRSST | IRSST |  | 1 fois par semaine | En continu
GBM
MEI
MSSS

## Mesures pop
Plan de travail cellule scientifique Mesures populationnelles - COVID 19
Date de mise à jour : 26 août 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
Test et études sérologiques (développement de protocoles et réalisation des études) |  | Juin-Juillet | V. Gilca + G. De Serres | En cours
Recommandations pour la phase de maintien concernant la reprise des activités | SAT |  | M. Kiely et V. Gilca | en cours
Mise à jour : Proportion de personnes asymptomatiques et potentiel de transmission de la COVID-19 par ces personnes : revue rapide de la littérature scientifique |  | semaine du 3 aout | D. Talbot, V.Gilca et C. Sauvageau | en cours de publication
Risque de transmission de la COVID que posent les enfants à leurs contacts domiciliaires |  |  |  | en cours
Travaux avec le MSSS et autres acteurs pour le retour à l'école 1)modalités et 2) enfants ayant maladies chroniques) | SAT |  | C.Sauvageau | en cours
Mise à jour : Revue rapide de la littérature scientifique - COVID-19 chez les enfants : facteurs de risque d'infections sévères et potentiel de transmission |  | début septembre |  | en cours
Réalisé ou en ligne récemment
En continu
Tenir à jour le tableau listant les mesures mises en place dans certains pays (incluant date début, de modification, de fin) et tenter de voir l’impact sur leur courbe épidémiologique. |  |  | M. Kiely | En continu
Mesures de sorties du confinement au Canada (ce qui est recommandé/fait ailleurs) |  |  | P. Clément | En continu
Mesures internationales de sorties du confinement (études et ce qui est recommandé/fait ailleurs) |  |  | P. Clément | En continu
Tenir à jour le graphique sur les mesures en place au Québec en fonction de la courbe épidémiologique |  |  | M. Kiely | En ligne et en continu
PLAN DE RELANCE: Mesures populationnelles à maintenir, à modifier, suspendre dans les jours, semaines et mois à venir, selon l’évolution de l’épidémiologie du Québec et des connaissances sur la COVID | SAT, veille et surveillance |  | C.Sauvageau G. De Serres | en cours
Modélisation de la pandémie et des mesures populationnelles mises en place | Surveillance, INESS, McGill |  | M. Brisson + équipe | En continu

## SAT
Plan de travail cellule scientifique Santé au travail - COVID 19
Date de mise à jour : 26 aout 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs avec maladies chroniques |  |  | mise à jour en cours | en cours
Mise à jour des fiches: objectif 5 par jour (Nouveau gabarit créé. Une fiche contenant tous les libellés mis à jour est en révision IRSST, CNESST pour harmonisation des recommandations) |  |  | Pêcheurs Fly-in Fly-out Construction travaux publics et voirie Service correctionnel | en cours
Fiche anglaise hiérarchie des mesures |  |  |  | en cours
Efficacité des méthodes barrière pour protéger contre la COVID-19 dans les environnements de travail et personnels : revue systématique de la littérature scientifique avec méta-analyses |  |  | v 10 juillet 2020 | en cours de validation
Réalisé ou en ligne récemment
Milieux scolaires et d'enseignement |  |  | v 25 aout 2020
Questionnaire des symptômes COVID-19 |  |  | v 21 aout 2020
Palais de justice |  |  | v 19 aout 2020
Mesures de prévention en milieu de travail : recommandations intérimaires |  |  | v 25 juillet 2020
En continu

## S. Env
Plan de travail cellule scientifique Environnement - COVID 19
Date de mise à jour : 26 août 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
Mise à jour fiche lieux de baignade (volet sur le nettoyage/désinfection des équipements) |  | septembre |  | en cours
mise à jour fiche environnement intérieur - volet aérosols et fomites |  | automne |  | en démarrage
mise à jour fiche environnement extérieur |  | automne |  | en démarrage
Réalisé ou en ligne récemment
COVID-19 : Nettoyage et désinfection de surfaces |  |  | v 14 août 2020 | en ligne
COVID-19 : Environnement intérieur - Questions-Réponses |  |  | v1.2 27 juillet 2020 | en ligne
En continu
Document synthèse des études sur les fomites |  | août | veille partagée à l'interne | transmis le 10 juillet
Document synthèse des études sur les aérosols |  | août | veille partagée à l'interne - mise à jour | transmis le 10 juillet

## SurveillanceVigie
Plan de travail cellule scientifique Surveillance - COVID 19
Date de mise à jour : 26 aout 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
À venir
Plan de travail découlant du Plan d'analyse de la pandémie | MSSS | Après adoption du Plan | Formation et coordination des sous-GT | À venir
Discussion sur vigie Kawasaki et préparation des analyse avec MedEcho ouvert | Biesp Asso pédiatres G. De Serres | Proposition à venir semaine du 19 mai | Peu de succès avec Med-Echo. Nouvelles modalités à déterminer | En cours
Système de vigie de l'absentéisme pour syndrome compatible COVID-19 dans les SGE | GEPITER, Gestion cas/contacts, mesures pop, SAT, MSSS (DVS) | Période de reouverture des SGE | Pré-test terminé le 24 août. Analyse, coordination avec Info-Centre débutées | En cours
Système de vigie de l'absentéisme pour syndrome compatible COVID-19 milieux scolaires | GEPITER, Gestion cas/contacts, mesures pop, SAT, MSSS (DVS) | Période de l'année scolaire 2020-2021 | Analyse coordination avec Info-Centre débutées | En cours
Suivi des travaux en séroprévalence | N. Brousseau |  | Études démarrées | En cours
Préparation d'un Bilan de première vague | BIESP/DRBST | 2020-08-15 | Groupe de travail constitué | En cours
Travaux d'analyse de la BD labo pour identifier les doublons et classer les tests selon le résultat des tests | Christophe Garenc |  | Modifications à venir pour calcul du % positivité. | En attente du MCE, modif à faire dans l'interim
Portrait pédiatrique | Gdeceuninck | 2020-06-15 | Sera éventuellement versé au rapport thématique | En consultation
nvestigation de la dynamique de la transmission de la COVID-19 lors d'une éclosion survenue dans un SGEU de la RSS 14 | GEPITER-Zoo, MSSS DVS) | 2020-08-28 | Élaboration de la version pré-finale du rapport | En cours
Soutien DSP 16 : Formation en gestion d'éclosions | GEPITER-DSP16 | 2020-08-27 | Contenu éventuellement mis à disponibilité des régions | En cours
Réalisé ou en ligne récemment
Bilan des urgences (SIGDU) | MSSS, InfoCentre |  | R. Gilca | En cours
Bilan des décès et mortalité totale (RED) | MSSS | Ajout au r/p quotidien | R. Gilca. Arrimage ISQ | En cours
Développer indicateurs cas rétablis | MSSS/Infocentre et équipe Web |  | N. Boulianne, G. Deceuninck | Fait
Ajout des comorbidités au portrait quotidien (arrrimage SISMACQ, V10) | MSSS |  | R. Gilca | En cours
Modification de la requête des variables aux laboratoires | LSPQ, InfoCentre |  | Proposition finale | Terminé
Exploration à partir du V10 des possibilités d'identifier les éclosions et fournir un outil aux DSPu | Équipe pilotage V10, sous-groupe éclosions |  | G. Deceuninck et col | En cours
Analyse indicateurs influenza et autres virus respiratoires |  |  | R. Gilca. Analyse exploratoire faite | À compléter selon le Plan
Proposition surveillance COVID-19 dans les SGE et les écoles primaires | GEPITER-Zoo, Gestion cas/contacts, mesures pop, SAT, MSSS (Dir Vigie san) | 8 mai 2020 | Proposition présentée au MSSS avec les autres initiatives Surveillance vigie levée des mesures | fait
Faits saillant - Sondages sur les produits de surveillance de l'INSPQ |  | sem 20 juillet | diffusé TCNSP et TCNMI | fait
En continu
Collaboration au pilotage V10 et de l'intégration avec les donnée d'Akinox | MSSS | En continu | Isabelle Rouleau | En continu
Réaliser un portrait épidémiologique quotidien | BIESP, MSSS, LSPQ | En cours | É. Pelletier | En continu
Production d'un rapport hebdomadaire des tendances dans les taux d'incidence et autres indicateurs de suivi du déconfinement. | BIESP, M.Dionne | En cours |  | En continu
Mise-à-jour du Plan d'analyse de la pandémie, avec ajouts indicateurs | MSSS |  |  | En continu
Réponses aux questions urgentes des décideurs |  |  | M. Dionne | Au besoin
Système de vigie de l'absentéisme pour syndrome compatible COVID-19 dans les écoles et les services de garde à l'enfance | GEPITER, Gestion cas/contacts, mesures pop, SAT, MSSS (DVS) | Période (année scolaire 2020-2021) | Équipe GÉPITER-INSPQ-MSSS-MEES | En continu avec le MEES et le MFA
Soutien aux DSPubliques en vigie et épidémiologie de terrain | J. Soto et GEPITER | En cours | J. Ayres-Hutter, M. Barakat et J. Soto | Au besoin
Analyser les clusters et éclosions | J. Soto et GEPITER |  | M. Dionne G. Deceuninck | Au besoin
Développement de cartographie des cas et des agrégats | Équipe G. Lebel |  | Présentation à la TCNMI le 7 mai. Dév en cours | En continu
Questionnaire quotidien auprès de 1000 adultes (adhésion aux mesures, perceptions des risques, attitudes face à la pandémie, détresse sociale) Évaluation des contenus sur Internet et les médias sociaux | Firme privée UK, Ulaval | En cours | È. Dubé Bilans quotidiens et hebdomadaires fournis aux décideurs | En continu
Collaboration à la mise en production des indicateurs sur InfoCentre | BIESP, MSSS | En cours | Voir QuoideNeuf | En continu
Collaboration à la mise en ligne sur site web INSPQ | Site web | En cours | Ajout Hospit | En continu
Collaboration à la mise à jour de la définition nosologique | MSSS, TCNSP |  |  | Au besoin
Collaboration à l'intégration de Nosotech au système d'information | LSPQ, Nosotech |  | C. Garenc | En continu
Suivi des travaux de génomique du LSPQ | LSPQ |  |  | En démarrage
Suivi des travaux de SAT (vigie des éclosions en milieux de travail hors milieux de soins) | GT-Vigie-SAT |  |  | En continu
Analyse des données du V10 |  |  | G. Deceuninck | En continu
Questions des médias |  |  |  | Au besoin
Tenir à jour les événements influençant les indicateurs |  |  | L. Matteau-Pelletier | En continu

## PP
Plan de travail cellule scientifique Prévention Promotion - COVID 19
Date de mise à jour : 26 aout 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
Collaboration/révision d'une recension des écrits portant sur le lien entre le suicide et les crises sanitaires ou économiques comme celle engendré par la pandémie de la COVID-19 (collaboration/révision assurée par Marie-Claude Roberge) | Recension réalisée par le BIESP (unité Évaluation de programmes et surveillance des maladies chroniques, des traumatismes et de leurs déterminants) |  |  | En cours de rédaction
Les transitions scolaires en contexte de Covid-19 |  | 2020-08-28 |  | En cours de rédaction
Réalisé ou en ligne récemment
Pratique sécuritaire de la marche et du vélo à l’extérieur en contexte de pandémie de COVID-19 |  |  | v 11 aout 2020 | en ligne
Transition à la parentalité en situation d’adversité : le cas de la covid-19 |  |  | v 5 aout 2020 | en ligne
En continu
Collaboration à la production des feuillets produits par le Comité vigie et surveillance, présentant les données du sondage INSPQ-COVID-19 | Comité vigie surveillance
Veille analytique bimensuelle sur le tabagisme et le vapotage (distribution courriel MSSS, DSP, ONGs lutte au tabagisme)

## Veille par cellule
Veilles cellules scientifique - COVID 19
Date de mise à jour : 29 juillet 2020
SUJETS | INESSS | Mesures pop. | Gestion cas contacts | SAT maternité (et PPESR*) | SAT surveillance | SAT générale | PCI | Santé environn. | Promotion prévention | Surveillance vigie | BIESP | Commentaires
Femmes enceintes / grossesse
Présentation clinique |  |  |  | X
Traitement | X
Transmission verticale | X
Issues défavorables |  |  |  | X
Travailleuses, milieux plus à risque |  |  |  | X
Allaitement |  |  |  | X
Effets des mesures préventives |  |  |  | X
Enfants
Présentation clinique | X |  |  | X
Traitement | X
Facteurs de risque, complications (dont MIS-C) | X | Revue rapide | [9 empty] | Collaboration PPESR*
Charge virale, transmission, durée d'excrétion |  | Revue rapide | X |  |  | X
Prévalence |  | X |  | X |  | X
Port du couvre-visage |  | avis en cours
Écoles |  | X | Guide |  |  | X |  |  | X
Services de garde |  | X | Guide |  |  | X |  |  | X
Camps de jours |  | X | Guide |  |  | X |  |  | X
Développement psycho-socio-affectif | [8 empty] | Avis
Immunité
Post infection (dont durée et réinfection) | Revue rapide |  | Avis
De groupe | Revue rapide | Avis
Séroprévalence |  | X | [7 empty] | X |  | Marc, Gaston et Vladimir
Vaccination SRAS-CoV-2 |  | X | [9 empty] | Philippe De Wals
Potentiel de transmission
Excrétion, charge virale, contagiosité | Revue rapide | X | X |  |  | X | X
Modes de transmission |  | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  | PCI: revue gout./cont./aér.
Aérosols (dont EPI) |  | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | SE: revue litt. (M. Valcke)
Asymptomatiques/paucisymptomatiques | X | MÀJ en cours |  |  |  | X | X |  |  |  |  | Mpop: revue litt. (D.Talbot)
Surfaces: désinfection, viabilité et transmission |  | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | SE: revue litt. Fomites
Ventilation, climatisation, vents |  | X |  |  |  | X | avis clim. | X |  |  |  | Voir MSSS aussi
Animaux domestiques, zoonoses |  |  | X |  |  |  |  | X
Eau potable et eaux de baignade, plages | [5 empty] | X |  | X
Dépistage/suivi
Critères de triage/présentation clin. (définitions) | X |  | Litt. grise
Niveaux de risque (distance, durée des contacts) |  |  | X
Thermomètre infrarouge | Revue rapide
Tests sérologiques et tests rapides | X | X | [9 empty] | Gaston et Vladimir
Présentations clin. inhabituelles (dont perniose) | Étude en cours |  | Avis
Personnes à risques plus élevés/comorbidités | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X | dont tabagisme, obésité
Durée et levée de l'isolement |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | PCI: revue 14 vs 10 jours
Automatisation des enquêtes (GPS, app.) | [5 empty] | X
Traitement
Thérapies spécifiques (Cq/Hcq, Remd, Colch, etc.) | X
Vaccin BCG |  | X
Prévention et contrôle des infections
En milieu hospitalier | [6 empty] | MÀJ en cours
En CHSLD | [6 empty] | MÀJ en cours |  |  |  |  | Et Louise V. pour MSSS
En installations et unités de soins psychiatriques | [6 empty] | X
Retraitement d’équipement à usage unique | [6 empty] | X |  |  |  |  | Collaboration CERDM
Masques (de procédure et N95) | [5 empty] | X | X |  |  |  |  | SAT: revue litt./méta-A.
Protection oculaire/visière | [5 empty] | X | X
Port de l'uniforme (incluant nettoyage et changement de vêtements avant de quitter) |  | X |  |  |  | X | X
Gestion des dépouilles/services funéraires |  |  | X | [8 empty] | Richard J. Côté
Mesures populationnelles
Port du couvre-visage par la population |  | MÀJ en cours | Avis |  |  | MÀJ |  |  | X |  |  | PP: insert transparent en milieu scolaire
Efficacité des mesures populationnelles (dont R0) |  | X
Stratégies de déconfinement |  | MÀJ en cours |  |  |  | X | [5 empty] | V.Gilca + Paule Clément
Rassemblements |  | X
Lieux de culte |  | X
Environnement bâti (santé et distanciation) | [8 empty] | X |  |  | Collaboration Mpop et SE
Parcs, espaces verts | [8 empty] | X |  |  | Collaboration Mpop et SE
Santé des travailleurs
Mesures de prévention et de protection | [5 empty] | X
Identification des milieux plus à risque | [5 empty] | X
Prise en charge des travailleurs exposés | [5 empty] | X | MÀJ en cours |  |  |  |  | PCI: revue 14 vs 10 jours
Risques psychosociaux/santé mentale | X (T.Santé) |  |  |  |  | X
Violence et harcèlement | [5 empty] | X
Télé-travail: impacts psychosociaux, conciliation TF | [5 empty] | X |  |  | X
Surveillance - Milieu de travail
Définition de cas confirmé |  |  |  |  | X
Systèmes de surveillance/gestion d'éclosions |  |  |  |  | X | X
Vigie - surveillance travailleurs infectés |  |  |  |  | X
Statistiques générales |  |  |  |  | X
Données publiées |  |  |  |  | X
Enquête/Questionnaire développé à des fins de vigie/surveillance |  |  |  |  | X
Surveillance
Indicateurs de vigie (contexte de déconfinement) | [9 empty] | X
Seuils d'alerte (contexte de déconfinement) | [9 empty] | X
Eaux usées | [7 empty] | X
Saisonnalité | [7 empty] | X |  | X |  | Voir groupe chang.clim.
Mutations du SRAS-CoV-2/phylogénétique | [9 empty] | X
Impacts collatéraux
Impacts patients non atteints (dont m.chroniques) | Revue rapide | [9 empty] | X
Aspects éthiques (ex. priorisation) | X | [10 empty] | Michel Désy aussi
Impacts sociaux distanciation + adhérence aux mesures préventives | X | X | [6 empty] | X |  |  | Ève Dubé
Habitudes de vie (tabagisme, alcool, drogues, écrans, jeux, déterminants de la santé, alimentation, activité physique) | [8 empty] | X |  |  | A. Montreuil, M. Tremblay, B. Lasnier
Impacts psychosociaux (santé mentale, violence) | [8 empty] | X |  |  | PP: revue litt.
Isolement (dont solitude, soutien social, aînés) | [8 empty] | X
Inégalités sociales de santé | [8 empty] | X
Santé des autochtones | [8 empty] | X |  |  | Gabrielle Désilets
Chaleur accablante | [7 empty] | X
Pollution atmosphérique et conditions météo | [7 empty] | X
Traumatismes intentionnels et non-intentionnels | [8 empty] | X |  | X
Organisation des soins | X
* PPESR: Périnatalité, petite enfance et santé reproductive
* PPESR: Périnatalité, petite enfance et santé reproductive
Onglet en élaboration
Compilation des thèmes par cellule
Onglet en élaboration
Compilation des thèmes par cellule
Onglet en élaboration
Compilation des thèmes par cellule