|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Recommandations** | **Collaborateurs** | **Échéancier** | **Suivi** | **Statut** |
| **Vigie et surveillances / laboratoires** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Validation Faux positifs |  | 24 mars 2020 | 24mars - LSPQ focus sur les confirmations |  |
| Clarifier et consolider les données à fournir quotidiennement à Horacio |  | 25 mars 2020 |  |  |
| Créer une base de données à l’infocentre pour pouvoir faire un portrait épidémiologique de base |  |  | avancé |  |
| Réaliser un portrait épidémiologique quotidien |  | 25 mars puis En continu |  |  |
| Avoir outil d’enquête fonctionnel avec des résultats en temps opportun (V10) |  |  | avancé |  |
| Développer une façon plus efficace et valide de collecter les données labo (solution Nosotech) |  | 26 mars 2020 | Lettre acheminée aux établissements |  |
| Collecter le nombre de cas total quotidien par région auprès des DSPubliques |  | 23 mars 2020 |  | fait |
| Avoir cartes de géomatique |  |  |  |  |
| Développer des indicateurs à l’infocentre disponibles aux régions. Cela permettrait de cesser la production d’un rapport quotidien et de faire des rapports hebdomadaires plus analytiques. |  |  |  |  |
| Obtenir des régions une appréciation qualitative du contexte d’acquisition des cas. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prévention et contrôle des infections** |  |  |  |  |
| Recommandations pour la levée des mesures d’isolement Travailleurs de la santé (après le 12 mars 2020) |  | 22 mars 2020 | TCNSP 22mars2020 |  |
| Recommandations CERDM intérimaires Covid19 : Retraitement des dispositifs médicaux réutilisables |  |  |  | En ligne |
| Avis INSPQ - désinfection des protections oculaires et COVID-19 |  |  |  | À venir |
| Caractéristiques épidémiologiques et cliniques |  |  | V 2.0 En cours |  |
| Mesures de PCI pour les soins à domicile |  |  |  | fait |
| Avis salle d’opération |  |  |  |  |
| Avis choix des visières |  |  |  | fait |
| Avis masque de procédure et chirurgicaux |  |  |  |  |
| Caractéristique clinique et épidémiologique du COVID-19 |  | 27 mars 2020 | Mise en garde sur le site web INSPQ que document est en mise à jour |  |
| Révision directive CRDI, CMPD, sage femme et procréation assistée |  | 25 mars 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gestion des cas et contacts** |  |  |  |  |
| Mesures recommandées pour la gestion des cas et contacts en communauté |  | V03 23 mars | Compte tenu du nombre élevé de cas+ mesures pop en place, revoir stratégie avec avec autres comités (en attente de convocation de DA) | En édition |
| Avis sur levée d’isolement à domicile | Comité MRSI  CT à 12H00 | 23 mars | Visons dépôt TCNSP du 23 | En ligne |
| Gestion cas et contacts - Réponse aux questions COVID-19 |  | En continu |  |  |
| Indication des tests de laboratoire P1-P2-P3– mise en œuvre |  |  | En attente du MSSS |  |
| Indication des tests de laboratoire P4-P5-P6– orientation |  | 24 mars 2020 |  |  |
| Funéraire - Mesures recommandées pour ESF : échange sur interprétation Loi et règlement | DRI du MSSS  CT 10H30  Resp : Richard J Côté | 23 mars |  | fait |
| Funéraire - Finaliser le document Mesures ESF | R J Côté  Coll LARoy | 23 mars | Visons dépôt TCNSP 23 mars | fait |
| Funéraire - Mesures recommandées pour secteur préhospitalier (quand rapporter décès suspect à DSPublique) | Resp : LA Roy | 23 mars |  | fait |
| Funéraires Réponses aux Questions COVID-19 |  | 23 mars pour questions reçues ad 22 mars |  |  |
| Interne - Proposer mode de fonctionnement du comité – répartition rôles et responsabilités |  | 23 mars | Lien entre comité GCC et comité MRSI  Confirmation des membres |  |
| Anosmie | PCI |  | Précision INESSS 24mars |  |
| Révision des symptômes | PCI, outil |  |  |  |
| **Mesures populationnelles** |  |  |  |  |
| Identifier la liste (et date début, de modification, de fin) des mesures mises en place dans certains pays, provinces et endroits clés et tenter de voir l’impact sur leur courbe épidémiologique |  |  |  |  |
| Tenir à jour le tableau des mesures en place dans les différentes provinces canadiennes |  |  | Dernière mise à jour 18 mars 2020 |  |
| Modélisation de différents scénarios (impact de retirer telle mesure par rapport à une autre, par exemple) :   * Nbr de cas détectés * Nbr de cas hospitalisés * Nbr de cas soins intensifs * Nbr de décès   Et ceci par jour, âge et région |  |  |  |  |
| Identifier des critères (ex. nombre de nouveaux cas se stabilisent) avec l’aide de la modélisation pour proposition de mesures qui pourraient être modifiées ou cessées (ex. ouvrir les écoles) |  |  |  |  |
| Participation au GT Mesures log down en milieu de travail (mandat DSPu06) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Communications mesures populationnelles** |  |  |  |  |
| Inventaire des messages populationnels de Québec.ca |  | Sem 23 au 30 mars |  |  |
| Inventaire des questions-réponses faites par les journaux et média électroniques québécois |  | Sem 23 au 30 mars |  |  |
| Identification et préparation de réponses aux 50 principales questions auxquelles le site Québec.ca ne répond pas et qui mériteraient d’avoir une réponse sur le site Québec.ca |  | Sem 23 au 30 mars |  |  |
| Coordination avec les responsables des communications du MSSS et du site Québec.ca pour ajouter ces réponses au site |  | Sem 23 au 30 mars |  |  |
| Identifier les questions-réponses données sur les sites d’autres ministères québécois dont les réponses sont en contradiction avec celles du site Québec.ca |  | Sem 23 au 30 mars |  |  |
| Conseiller le MSSS sur le contenu et la structure de la section COVID-19 du site Québec.ca et s’assurer que l’information qui y est diffusée est cohérente avec les dernières annonces (ex. 2 mètres plutôt que 1 mètre) |  | Sem 23 au 30 mars |  |  |
| Identifier d’un groupe de citoyens bénévoles disposés à lire les messages préparés par l’équipe et à faire une rétroaction rapide. |  |  |  |  |
| Développer une stratégie pour rejoindre les groupes qui ne sont pas bien rejoints par le site Québec.ca (par exemple les personnes âgées, les jeunes, etc…) |  |  |  |  |
| Rester en lien avec Ève Dubé et son groupe pour identifier les messages populationnels du gouvernement qui sont plus ou moins bien compris ou appliqués par la population et trouver des stratégies pour y répondre.  (suivi des sondages) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Santé au travail** |  |  |  |  |
| Réponse Sage-femme | PCI |  | En cours |  |
| Mesure pour les travailleurs étrangers à arriver |  |  | En cours |  |
| Application du principe de distanciation sociale en milieu de travail en période de transmission communautaire | PCI, mesures populationnelles | 23 mars 2020 |  |  |
| Recommandations pour la protection des personnes immunosupprimées | PCI, Outils | 23 mars 2020 | Adopté TCNSP 24 mars |  |
| Recommandations pour la protection des malades chroniques | PCI, Outils | 27 mars 2020 | En cours |  |
| Sommaire : Recommandations intérimaires sur les mesures de prévention en milieux de travail pour les travailleuses enceintes ou qui allaitent (Mise à jour du 13 mars 2020) |  | 23 mars 2020 | TCNSP 25 mars |  |
| Recommandations intérimaires sur les mesures de prévention en milieux de travail pour les travailleuses enceintes ou qui allaitent  (Mise à jour du 13 mars 2020) |  | 23 mars 2020 | TCNSP 25 mars |  |
| Application du principe de distanciation sociale en milieu de travail en période de transmission communautaire |  | 23 mars 2020 | 1m-2m TCNSP 24 mars ?? |  |
| Dispositions « Fly in Fly out » (FIFO) ou « Drive in Drive out » (DIDO) |  | 23 mars 2020 |  | fait |
| Révision des documents comité interministériel et recommandations pour les travailleurs centres de tri et gestion des matières résiduelles |  | En continue |  |  |
| Révision des documents comité interministériel et recommandations pour les travailleurs saisonniers étrangers |  | 2020-03-24 (V1.0) |  |  |
| Recommandations travailleurs transport routiers, aériens, maritimes etc. (ML) |  | 2020-03-25 (V1.0) |  |  |
| Révision thanatopracteurs (Richard Côté) |  | Commentaires transmis |  |  |
| Droit de refus |  | Document transmis à TCNSAT |  |  |
| Désinfection et contamination de surface (SE) |  | à déterminer |  |  |
| MAPAQ (Demande à préciser) |  | à déterminer |  |  |
| Policiers et APPR |  | mandat Richard d’ici 15h 2020-03-23 |  |  |
| Col bleus services essentiels et non essentiels |  | mandat Richard d’ici 15h 2020-03-23 |  |  |
| Liste des CAEQ et SAE et nombre de travailleurs et d'établissements |  | 2020-03-23 (V.1.0) |  |  |
| Participer à la préparation des activités de formation |  | En continu |  |  |
| Protocole dans la situation où un employé en contact avec le milieu de travail reçoit un diagnostic positif à la COVID-19 (18 mars 2020) | PCI | 25mars |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Production d’outils et de formation** |  |  |  |  |
| Directives pour les popotes roulantes |  | 23 mars 2020 |  | fait |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Outils** | **Collaborateurs** | **Échéancier** | **Suivi** | **Statut** |
| **Vigie et surveillances** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prévention et contrôle des infections** |  |  |  |  |
| Tableau - Précautions à mettre en place pour les usagers en investigation ou confirmé COVID-19 |  |  | Recu 20 mars 2020 | Publication à venir |
| Matrice - Évaluation du niveau de risque d’exposition des travailleurs de la santé lors de soins à un cas confirmé COVID |  |  | Recu 20 mars 2020 | Publication à venir |
| Relevé et compilation quotidien des questions; adresser les réponses, les transférer ou les apporter pour discussion en équipe |  | En continu |  |  |
| Participer à la préparation des activités de formation |  | En continu |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gestion des cas et contacts** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mesures populationnelles** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Santé au travail** |  |  |  |  |
| Fiche d’info mesures préventives services essentielles | Outil |  | (diffusion site MSSS) |  |
| Manipulation de monnaie |  |  | (diffusion site MSSS) |  |
| Outil travailleurs de la construction |  |  | (diffusion site MSSS) |  |
| Recommandation désinfectants | PCI |  |  |  |
| Outil proche aidant et bénévoles | Mes pop, pci |  |  |  |
| Outil déménagement | Mes pop |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Santé environnementale** |  |  |  |  |
| Temps de survie sur les surfaces et mesures de précaution | PCI | 30 mars 2020 |  |  |
| Questions concernant la qualité de l’air intérieur | PCI | 30 mars 2020 |  |  |
| Questions concernant les systèmes de ventilation | PCI | 30 mars 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Production d’outil et formation** |  |  |  |  |
| Versions anglaises  Outil d’isolement pour les personnes atteintes de la COVID-19  Outil d’isolement pour les personnes en contact avec un cas confirmé de COVID-19  Outil d’isolement pour les personnes de retour de l’étranger  Outil d’isolement pour les personnes malades en attente d’un test ou du résultat d’un test pour la COVID-19 |  | 23 mars 2020 |  |  |
| Outil soutien PCI (affiche RSS04 ou Rss15) | PCI | ? |  |  |
| formation des DSP pour la réalisation des enquêtes et des suivis |  | priorité |  |  |
| Formation sur COVID-19 de base |  |  |  |  |
| Formation sur mesures de prévention de bases |  |  |  |  |
| Dépliant proches aidants | PCI (soins a domicile), SAT |  |  |  |
| 2 affiches mesures à mettre en place pour les cliniques pour la FMOQ | PCI  DGAUMIP |  |  |  |
| Dépôt des formations de l’ENA sur le site de l’INSPQ |  |  | Suivi Benoit |  |
| Question SCT | SAT, PCI et outil. |  |  |  |
| Outil web suivi des cas et contacts | TI INSPQ, DVS |  | En cours |  |
| Ajout anosmie dans tous les outils | PCI, gestion cc, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |