## PCI
Plan de travail cellule scientifique PCI - COVID 19
Date de mise à jour : 30 septembre 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
À venir
COVID-19 : Guide de prévention et de gestion des éclosions en milieu de soins | DGAUMIP, Direction ainée |  | v finale - arrimage en cours | en cours
Tableau pour le transfert interétablissements ou interinstallations vers CHSLD, RI ou RPA | DGAUMIP, Direction ainée |  | validation avec directions au MSSS | en cours
Mise a jour - Avis du CINQ : gestion du risque pour la protection respiratoire en milieux de soins aigus |  |  |  | en cours
Mise a jour - AVIS : Désinfection des protections oculaires à usage unique |  |  |  | en cours
Protocole et formation vigie COVID-19 |  |  |  | en cours
AVIS : Salle d’opération avec cas suspect ou confirmé COVID-19 |  |  |  | en cours
Mesures de prévention et contrôle des infections pour les milieux de réadaptation : Recommandations intérimaires |  |  |  | en cours
Réalisé ou en ligne récemment
Guide de prévention et de gestion des éclosions en milieu de soins |  | version préliminaire utilisable | v 22 septembre 2020 | courriel aux coordonnateurs
En continu

## CERDM
Plan de travail CERDM de l’INSPQ – COVID 19
Date de mise à jour 30 septembre 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
Accompagnement réseau désinfection masques N95 à grande échelle - Bioquell | GBM | 2020-10-08 | Suivi projet pilote CUSM et IUCPQ Ajustement protocole établissement Soutien à l'implantation service centralisé Royal Victoria (plan de contingence) | En cours
IUCPQ
CUSM
RDM masques en élastomère (laveur - désinfecteur et cartouche filtration) | 3M IRSST CIUSSS NIM (Hôpital Sacré Coeur) CIUSSS CSM (Hôpital Notre-Dame) | 2020-10-31 | Liens à faire entre fabricants - établissements - IRSST pour 1) automatisation RDM masque dans laveur désinfecteur et 2) stérilisation cartouche filtrante | En cours
Options masques comme stratégies de dernier recours en cas de pénurie | PCI | 2020-10-31 | Comparaison des avantages et inconvénients pour: - l'utilisation et risques infectieux associés (PCI) - le retraitement (CERDM) | En cours
Demande accompagnement RDM PAPR (cagoule) | PCI 3M Santé Canada MSSS | 2020-10-31 | Recherche d'informations proactives auprès de Santé Canada et fabricants en lien avec les demandes RDM du réseau | En cours
Réalisé ou en ligne récemment
Lignes directrices intérimaires : processus de collecte, de désinfection et d’entreposage des appareils de protection respiratoire N95 à usage unique | PCI GBM | V 2.3. 30 juin 2020 | Mise à jour 2.3 pour ajuster le temps d'aération postdésinfection en lien avec l'avis de l'IRSST | En ligne
COVID-19: Interim Guidelines - Collection, Disinfection and Storage Processes for Single-Use N95 Filtering Facepiece Respirators | GBM | V 2.3. 30 juin 2020 | Traduction mise en ligne le 8 juillet 2020 | En ligne
Accompagnement réseau concernant résidus potentiels de peroxyde d’hydrogène | IRSST GBM CHUM | 2020-07-15 |  | Terminé
validation de l'efficacité de la réduction de la charge infectieuse - désinfection masques N95 | CHU Québec | Mi juin |  | Terminé
Sondage du réseau de répondants en RDM pour évaluer leurs besoins en désinfection des masques N95 et leurs préférences d'options pour le systéme Bioquell (vaporisateurs de salle à plus grande capacité) | GBM | 2020-07-15 | Sondage transmis aux répondants à la mi-juin à la demande du MSSS pour éclairer leur décision du choix des options Bioquell | Terminé
En continu
Réponses aux questions du réseau via la boîte courriel du CERDM et la boîte courriel INSPQ COVID-19 | PCI GBM |  | En continu Statistiques disponibles à la fin de la pandémie | En continu
Participation aux rencontres multiministérielles coordonnées par l’IRSST | IRSST |  | 1 fois par semaine | En continu
GBM
MEI
MSSS

## Gestion cas contact
Plan de travail cellule scientifique Gestion cas et contacts - COVID 19
Date de mise à jour : 30 septembre 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
À venir
Mise à jour - Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans la communauté : recommandations intérimaires (v.8.0) |  | s.d. | Un nouveau format n'est pas souhaitable pour le moment | suspendu
Mise à jour - Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans la communauté : recommandations intérimaires (v.7.4) |  | 2020-10-09 | Ajout de plusieurs notions évaluation et gestion du risque des contacts | v.7.4 En cours
Mise à jour - COVID-19: Interim Recommendations for Public Health Management of Cases and Contacts in the Community (v.7.3) |  | s.d. | Traduction de la MAJ (v.7.3) avis 2902 | v.7.3 anglaise en cours
Mise à jour - Fiche des caractéristiques épidémiologiques et cliniques de la COVID-19 (v.1.0) |  | 2020-11-15 | Réflexion format et contenu | v.1.0 En cours
Nouveau - Gestion des cas présentant un premier test d'amplification des acides nucléiques (TAAN) avec un résultat "détecté" ou "détecté faible quantité ARN viral" et de leurs contacts v.1.0 (En remplacement de : 3047 Gestion des cas asymptomatiques présentant un premier test d’amplification des acides nucléiques (TAAN) positif et de leurs contacts (v.1.0)) |  | 2020-10-09 | Présentation au CINQ le 30 septembre | v.1.0 En cours
Traduction anglaise - Guide pour la gestion des cas et des contacts de COVID-19 dans les services de garde et dans les établissement d'enseignement préscolaire, primaire et secondaire (v.1.2) |  | s.d. | En attente de retour de traduction | v.1.2 anglaise en cours
Nouveau - Guide pour la gestion des contacts de classe de cas de COVID-19 dans les milieux d’enseignement post-secondaires (v.1.0) |  | 2020-10-02 | Version prédiffusée par courriel avec ajustements pour publication | v.1.0 En cours
Réalisé ou en ligne récemment
Guide pour la gestion des cas et des contacts de COVID-19 dans les services de gardes et dans les établissements d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire |  | intègre transport scolaire | v.2.0 : 29 septembre 2020 | En ligne
Réponse à une question du MSSS : Critères de fermeture d'écoles – COVID-19 |  |  | v.1.0 : 24 septembre 2020 | via courriel aux coordonnateurs
Réponse à une question des DSP : GCC transport scolaire – COVID-19 |  |  | v.1.0 : 24 septembre 2020 | via courriel aux coordonnateurs
Guide pour la gestion des contacts de classe de cas de COVID-19 dans les milieux d’enseignement postsecondaires |  |  | v1.0 : 18 septembre 2020 | via courriel aux coordonnateurs
Prise en charge des personnes considérées rétablies et présentant à nouveau un test positif pour le SRAS-CoV-2 |  |  | v2.0 : 15 septembre 2020 | En ligne
En continu
Mise a jour Formation Gestion des cas et contacts |  |  | v 3 septembre 2020

## Mesures pop
Plan de travail cellule scientifique Mesures populationnelles - COVID 19
Date de mise à jour : 30 septembre 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
Test et études sérologiques (développement de protocoles et réalisation des études) |  | Juin-Juillet | V. Gilca + G. De Serres | En cours
Recommandations pour la phase de maintien concernant la reprise des activités | SAT |  | M. Kiely et V. Gilca | en cours
Travaux avec le MSSS et autres acteurs pour le retour à l'école 1)modalités et 2) enfants ayant maladies chroniques) | SAT |  | C.Sauvageau | en cours
Réalisé ou en ligne récemment
Maintien des groupes ciblés dans le cadre du Programme d’immunisation contre l’influenza du Québec dans le contexte de la COVID-19 |  | avis du CIQ | v 10 septembre 2019 | en ligne
Reprise des activités de vaccination en milieu scolaire dans le contexte de la COVID-19 |  | avis du CIQ | v 10 septembre 2020 | en ligne
Avis du Comité sur l’immunisation du Québec sur la réduction de la période d’observation après la vaccination contre l’influenza en 2020-2021 dans le contexte de la pandémie de COVID-19 |  |  | v 23 septembre 2020 | en ligne
En continu
Tenir à jour le tableau listant les mesures mises en place dans certains pays (incluant date début, de modification, de fin) et tenter de voir l’impact sur leur courbe épidémiologique. |  |  | M. Kiely | En continu
Mesures de sorties du confinement au Canada (ce qui est recommandé/fait ailleurs) |  |  | P. Clément G Boily | En continu
Mesures internationales de sorties du confinement (études et ce qui est recommandé/fait ailleurs) |  |  | P. Clément G Boily | En continu
Tenir à jour le graphique sur les mesures en place au Québec en fonction de la courbe épidémiologique |  |  | M. Kiely | En ligne et en continu
PLAN DE RELANCE: Mesures populationnelles à maintenir, à modifier, suspendre dans les jours, semaines et mois à venir, selon l’évolution de l’épidémiologie du Québec et des connaissances sur la COVID | SAT, veille et surveillance |  | C.Sauvageau G. De Serres | en cours
Modélisation de la pandémie et des mesures populationnelles mises en place | Surveillance, INESS, McGill |  | M. Brisson + équipe | En continu

## SAT
Plan de travail cellule scientifique Santé au travail - COVID 19
Date de mise à jour : 30 septembre 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs avec maladies chroniques |  | mi-octobre | mise à jour en cours | en révision
COVID-19 : Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs immunosupprimés |  | Début Après maladie chroniques | revue de littérature en cours
Outil pour les employeurs de travailleurs étrangers temporaires soumis à la quarantaine | UPA, | 2020-10-06 | en révision CNESST, IRSST
Mise à jour fiche de recommandations travailleurs étrangers temporaires | UPA, | 6 octobre 2020 | en révision CNESST, IRSST
Fiche pour les travailleurs étrangers temporaires exempts de quarantaine |  | 6 octobre 2020
Rapport hebdomadaire de situations d'éclosion en milieu de travail |  | 1 octobre 2020 |  | Diffusion restreinte RSPSAT
Webinaire sur la gradation des mesures de santé au travail par palier destiné au RSPSAT |  |  | Diffusion restreinte | reporté à une date ultérieure
Module de formation en ligne sur la gradation des mesures de santé au travail par palier | développement des compétences |  |  | Reporté à une date ultérieure
Mise à jour de la formation en ligne sur la santé au travail pour les employeurs | développement des compétences | semaine du 2 octobre 2020
Mise à jour de la formation en ligne sur la santé au travail pour les travailleurs | développement des compétences | semaine du 2 octobre 2020
Réalisé ou en ligne récemment
Arénas et centre sportifs |  |  | v 25 septembre 2020 | en ligne
Efficacité des méthodes barrière pour protéger contre la COVID-19 dans les environnements de travail et personnels : revue systématique de la littérature scientifique avec méta-analyses |  |  | v septembre 2020 | en ligne
En continu
Rapport hebdomadaire de situations d'éclosion en milieu de travail |  | 3 septembre 2020 |  | Diffusion restreinte RSPSAT

## S. Env
Plan de travail cellule scientifique Environnement - COVID 19
Date de mise à jour : 30 septembre 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
mise à jour fiche environnement intérieur - volet aérosols et fomites |  | automne |  | en cours
mise à jour fiche environnement extérieur |  | automne | sera démarré après la mise à jour de la fiche env. int. | en attente
mise à jour fiche eau potable |  | semaine du 21 septembre 2020 | publication en cours | en cours
Réalisé ou en ligne récemment
COVID-19 : Eau potable - Questions-Réponses |  |  | v 21 septembre 2020 | en ligne
COVID-19 : Lieux de baignade - Questions-Réponses |  |  | v 15 septembre 2020 | en ligne
COVID-19 : Nettoyage et désinfection de surfaces |  |  | v 4 septembre 2020 | en ligne
En continu
Document synthèse des études sur les fomites |  |  | utilisation pour mise à jour fiche env. int. | en cours
Document synthèse des études sur les aérosols |  |  | utilisation pour mise à jour fiche env. int. | en cours

## SurveillanceVigie
Plan de travail cellule scientifique Surveillance et vigie - COVID 19
Date de mise à jour : 30 septembre 2020 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
À venir
Développement d'indicateurs découlant du Plan d'analyse (INSPQ) /Plan Phase II (MSSS) | MSSS/SEV Infocentre | Après adoption du Plan | Développement en cours selon priorisation établie. | En cours
Discussion sur vigie Kawasaki et préparation des analyse avec MedEcho ouvert | MSSS/SEV I. Rouleau | Attendons reprise travaux avec MSSS | Réflexion en cours, en att. de reprise par MSSS | En cours
Études de séroprévalence (Plusieurs en cours par N. Brousseau ou G. De Serres) | MSSS/SEV | Variable selon l'étude | Études démarrées | En cours
Préparation d'un Bilan de première vague | INSPQ (SEV) E. Gosselin | Août 2020 | En cours de relecture | En cours
Production (Thématique) : Bilan des cas en CHSLD (Première vague) | INSPQ (SEV) E. Fortin |  | En cours de relecture | En révision
Production (Thématique) : Bilan des cas pédiatriques (Première vague) | INSPQ (SEV) G. Deceuninck | 2020-06-15 | Ébauche en révision | En révision
Soutien épidémiologique: Formation en gestion d'éclosions | MSSS/GCC J. Soto | Après approbation par la DRBST/VSQ-CDdCTC | Perspectives à offrir aux autres DSPubliques en coordination avec le Cté suivi-Formation COVID | en cours
Indicateurs sur les décès: létalité, mortalité et surmortalité (RED) | MSSS/SEV BIESP | Ajout au r/p quotidien | R. Gilca. Arrimage ISQ | En cours
Intégration des données de laboratoire à l'Infocentre et validation des indicateurs | SEV Infocentre | 2020-10-09 | Groupe de travail formé | En cours
Projet sur les hospitalisations dues à la COVID et aux autres virus respiratoires | DRBST R. Gilca | Fin saison | Projet débuté semaine CDC 39 | En cours
Participation à l'Offre de service de base et révision des besoins de vigie | Vigie M. Blackburn |  |  | En cours
Analyse de vigie et recommandation des paliers d'alerte | INSPQ MSSS |  |  | En cours
Analyse indicateurs influenza et autres virus respiratoires |  |  | R. Gilca. Analyse exploratoire faite | En cours
Réalisé ou en ligne récemment
Exploration à partir du V10 des possibilités d'identifier les éclosions et fournir un outil aux DSPu | Équipe pilotage V10, sous-groupe éclosions |  | G. Deceuninck et col | En attente
Analyse indicateurs influenza et autres virus respiratoires |  |  | R. Gilca. Analyse exploratoire faite | En attente
Vigie de l'absentéisme pour syndrome compatible COVID-19 en milieu scolaire | MSSS/MEES J. Soto-M. Barakat | Période de l'année scolaire 2020-2021 | Analyse coordination avec Info-Centre débutées | Cessé
Soutien DSP 03 : Vigie de situations communautaires complexes-visualisation de réseaux | GEPITER M. Barakat | 2020-09-16 | Avis réponse transmis le 23 sept | Terminé
En continu
Vigie de l'absentéisme pour syndrome compatible COVID-19 en services de garde | MSSS/GCC J. Soto-J Ayres- Hutter | Sem 28 septembre | Analyse sommaire 3 semaines, Bulletin rédigé, coordination avec MFA et Info-Centre | En continu
Groupe de travail (Pilotage V10/TSP) | MSSS/SEV |  |  | En continu
Contrôle de qualité des données V10/TSP | MSSS/SEV DGTI/Infocentre | En continu |  | En continu
Production (Quotidienne) : Rapport quotidien de surveillance | MSSS/SEV E. Pelletier | En cours | Révision du format à venir en prévision vague 2 | En continu
Production (Hebdomadaire) : Rapport hebdomadaire de surveillance | INSPQ/SEV E. Pelletier | En cours |  | En continu
Production (Hebdomadaire) : Analyse épidémiologique des données régionales (Sorties SAS) | INSPQ/SEV G. Deceuninck |  |  | En révision
Production (Hebdomadaire) : Rapport hebdomadaire des éclosions en milieu de travail | INSPQ/SAT |  | En attente d'automatisation à l'infocentre. | En continu
Production (Hebdomadaire) : Analyse épidémiologique des données régionales (Excel) | INSPQ/SEV | En cours |  | Cessé
Faits saillant - Sondages sur les produits de surveillance de l'INSPQ |  | sem 20 juillet | diffusé TCNSP et TCNMI | En continu
Réponses aux questions urgentes des décideurs |  |  | M. Dionne | Au besoin
Soutien aux DSPubliques en vigie et épidémiologie de terrain | J. Soto et GEPITER | En cours | J. Ayres-Hutter, M. Barakat et J. Soto | au besoin
Analyser les clusters et éclosions | J. Soto et GEPITER |  | M. Dionne G. Deceuninck | au besoin
Développement de cartographie des cas et des agrégats | INSPQ (SEV) J. Martinez |  | Présentation à la TCNMI le 7 mai. Dév en cours | En cours
Questionnaire quotidien auprès de 1000 adultes (adhésion aux mesures, perceptions des risques, attitudes face à la pandémie, détresse sociale) Évaluation des contenus sur Internet et les médias sociaux | Firme privée UK, Ulaval | En cours | È. Dubé Bilans quotidiens et hebdomadaires fournis aux décideurs
Collaboration à la mise en production des indicateurs sur InfoCentre | BIESP, MSSS | En cours | Voir QuoideNeuf | En continu
Collaboration à la mise en ligne sur site web INSPQ | Site web | En cours | Ajout Hospit | En continu
Collaboration à la mise à jour de la définition nosologique | MSSS, TCNSP N. Brousseau |  |  | En cours
Collaboration à l'intégration de Nosotech au système d'information | LSPQ, Nosotech C. Garenc |  |  | En cours
Suivi des travaux de génomique du LSPQ | SEV/LSPQ S. Moreira |  |  | En cours
Suivi des travaux de SAT (vigie des éclosions en milieux de travail hors milieux de soins) | GT-Vigie-SAT |  |  | En continu
Analyse des données du V10 |  |  | G. Deceuninck | En continu
Questions des médias |  |  |  | Au besoin
Tenir à jour les événements influençant les indicateurs |  |  | L. Matteau-Pelletier

## PP
Plan de travail cellule scientifique Prévention Promotion - COVID 19
Date de mise à jour : 30 septembre 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
Le sentiment de cohérence comme facteur de protection contre les impacts psychosociaux en contexte de pandémie |  | fin septembre |  | En cours de rédaction
Bulletin de veille scientifique saine alimentation et mode de vie actif/numéro spécial COVID |  | septembre |  | En cours de rédaction
Réalisé ou en ligne récemment
Veille tabac |  |  | v 25 septembre 2020 | en ligne sous peu
En continu
Collaboration à la production des feuillets produits par le Comité vigie et surveillance, présentant les données du sondage INSPQ-COVID-19 | Comité vigie surveillance
Veille analytique bimensuelle sur le tabagisme et le vapotage (distribution courriel MSSS, DSP, ONGs lutte au tabagisme)

## Veille par cellule
Veilles cellules scientifique - COVID 19
Date de mise à jour : 30 septembre 2020
SUJETS | INESSS | Mesures pop. | Gestion cas contacts | SAT maternité (et PPESR*) | SAT surveillance | SAT générale | PCI | Santé environn. | Promotion prévention | Surveillance vigie | BIESP | Commentaires
Femmes enceintes / grossesse
Présentation clinique | X |  |  | X
Traitement | X
Transmission verticale | X
Issues défavorables |  |  |  | X
Travailleuses, milieux plus à risque |  |  |  | X
Allaitement |  |  |  | X
Effets des mesures préventives |  |  |  | X
Enfants
Présentation clinique | X | MÀJ en cours |  | X
Traitement | X
Facteurs de risque/comorbidités, complications (dont MIS-C) | X | MÀJ en cours | [9 empty] | Collaboration PPESR*
Charge virale, transmission, durée d'excrétion |  | MÀJ en cours | X |  |  | X
Prévalence |  | X |  | X |  | X
Port du couvre-visage |  | Revue rapide
Écoles |  | X | Guide |  |  | X |  |  | X
Services de garde |  | X | Guide |  |  | X |  |  | X
Camps de jours |  | X | Guide |  |  | X |  |  | X
Développement psycho-socio-affectif | [8 empty] | Avis
Immunité
Post infection (dont durée et réinfection) | Revue rapide |  | Avis
De groupe | Revue rapide | Avis
Séroprévalence |  | X | [7 empty] | X |  | Marc, Gaston et Vladimir
Vaccination SRAS-CoV-2 |  | X | [9 empty] | Philippe De Wals
Potentiel de transmission
Excrétion, charge virale, période de contagiosité | Revue rapide |  | X |  |  | X | X
Modes de transmission | [5 empty] | X | X |  |  |  |  | PCI: revue gout./cont./aér.
Aérosols | [5 empty] | X | X | X |  |  |  | SE: revue litt. (M. Valcke)
Asymptomatiques/paucisymptomatiques | X | MÀJ en cours | [9 empty] | Mpop: revue litt. (D.Talbot)
Surfaces: désinfection, viabilité et transmission | [7 empty] | X |  |  |  | SE: revue litt. Fomites
Ventilation, climatisation, vents | [6 empty] | avis clim. | X |  |  |  | Voir MSSS aussi
Animaux domestiques, zoonoses |  |  | X |  |  |  |  | X
Eau potable et eaux de baignade, plages | [7 empty] | X
Dépistage/suivi
Critères de triage/présentation clin. (définitions) | X |  | Litt. grise
Symptomes persistants post-Covid | X
Niveaux de risque (distance, durée des contacts) |  |  | X
Thermomètre infrarouge | Revue rapide
Tests sérologiques et tests rapides | X | X | [9 empty] | Gaston et Vladimir
Présentations clin. inhabituelles (dont perniose) | Étude en cours |  | Avis
Personnes à risques plus élevés/comorbidités | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X | dont tabagisme, obésité
Durée et levée de l'isolement (dont incubation) |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | PCI: revue 14 vs 10 jours
Traitement
Thérapies spécifiques (Cq/Hcq, Remd, Colch, etc.) | X
Antiviraux influenza | Guide
Vaccin BCG |  | X
Prévention et contrôle des infections
En milieu hospitalier | [6 empty] | MÀJ en cours
En CHSLD | [6 empty] | MÀJ en cours
En installations et unités de soins psychiatriques | [6 empty] | avis
Retraitement d’équipement à usage unique | [6 empty] | X |  |  |  |  | Collaboration CERDM
Masques (de procédure et N95) | [5 empty] | X | X |  |  |  |  | SAT: revue litt./méta-A.
Protection oculaire/visière | [5 empty] | X | X
Port de l'uniforme (incluant nettoyage et changement de vêtements avant de quitter) | [5 empty] | X
Gestion des dépouilles/services funéraires |  |  | X | [8 empty] | Richard J. Côté
Mesures populationnelles
Port du couvre-visage par la population |  | MÀJ en cours | Avis |  |  | MÀJ |  |  | X |  |  | PP: insert transparent en milieu scolaire
Efficacité des mesures populationnelles |  | X
Stratégies de déconfinement/reconfinement |  | MÀJ en cours |  |  |  | X | [5 empty] | V.Gilca + Paule Clément
Environnement bâti (santé et distanciation) | [8 empty] | X |  |  | Collaboration Mpop et SE
Parcs, espaces verts | [8 empty] | X |  |  | Collaboration Mpop et SE
Santé des travailleurs
Mesures de prévention et de protection | [5 empty] | X
Identification des milieux plus à risque | [5 empty] | X
Prise en charge des travailleurs exposés | [5 empty] | X | MÀJ en cours |  |  |  |  | PCI: revue 14 vs 10 jours
Risques psychosociaux/santé mentale | X (T.Santé) |  |  |  |  | X
Violence et harcèlement | [5 empty] | X
Télé-travail: impacts psychosociaux, conciliation TF | [5 empty] | X |  |  | X
Surveillance - Milieu de travail
Définition de cas confirmé |  |  |  |  | X
Systèmes de surveillance/gestion d'éclosions |  |  |  |  | X | X
Vigie - surveillance travailleurs infectés |  |  |  |  | X
Statistiques générales |  |  |  |  | X
Données publiées |  |  |  |  | X
Enquête/Questionnaire développé à des fins de vigie/surveillance |  |  |  |  | X
Surveillance
Eaux usées | [7 empty] | X
Saisonnalité | [7 empty] | X |  |  |  | Voir groupe chang.clim.
Mutations du SRAS-CoV-2/phylogénétique | [9 empty] | X
Impacts collatéraux
Impacts patients non atteints (dont m.chroniques et santé maternelle) | X | [9 empty] | X
Aspects éthiques (ex. priorisation) | X | [10 empty] | Michel Désy aussi
Impacts sociaux distanciation + adhérence aux mesures préventives | X | [7 empty] | X |  |  | Ève Dubé
Habitudes de vie (tabagisme, alcool, drogues, écrans, jeux, déterminants de la santé, alimentation, activité physique) | [8 empty] | X |  |  | A. Montreuil, M. Tremblay, B. Lasnier
Impacts psychosociaux (santé mentale, violence) | [8 empty] | X |  |  | PP: revue litt.
Isolement (dont solitude, soutien social, aînés) | [8 empty] | X
Inégalités sociales de santé | [8 empty] | X
Santé des autochtones | [8 empty] | X |  |  | Gabrielle Désilets
Chaleur accablante | [7 empty] | X |  |  |  | collabo chang. clim
Pollution atmosphérique et conditions météo | [7 empty] | X |  |  |  | collabo chang. clim
Traumatismes intentionnels et non-intentionnels | [8 empty] | X |  | X
Organisation des soins | X
* PPESR: Périnatalité, petite enfance et santé reproductive
Onglet en élaboration
Compilation des thèmes par cellule
Onglet en élaboration
Compilation des thèmes par cellule
Onglet en élaboration
Compilation des thèmes par cellule
Onglet en élaboration
Compilation des thèmes de veille