## PCI
Plan de travail cellule scientifique PCI - COVID 19
Date de mise à jour : 4 novembre 2020
Recommandations | Collaborateurs | DVSQ | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
À venir
Tableau pour le transfert interétablissements ou interinstallations vers CHSLD, RI ou RPA | DGAUMIP, Direction ainée |  |  | validation avec directions au MSSS | en cours
Mise a jour - Avis du CINQ : gestion du risque pour la protection respiratoire en milieux de soins aigus |  |  |  |  | en cours
Mise a jour - AVIS : Désinfection des protections oculaires à usage unique |  |  |  |  | en cours
Protocole et formation vigie COVID-19 |  |  |  |  | en cours
AVIS : Salle d’opération avec cas suspect ou confirmé COVID-19 |  |  |  |  | en cours
AVIS : Interventions médicales générant des aérosols |  |  |  | en cours de publication | terminé
Avis: Masques en élastomère | CERDM |  |  | mise à jour | en cours
Mesures de prévention et contrôle des infections pour les installations et les unités de soins psychiatriques |  |  |  |  | à venir
Guide de prévention et de gestion des éclosions en milieu de soins |  |  |  | mise à jour | en cours
Breffage scientifique INSPQ : transmission du SRAS-CoV-2 | SAT, SE, G c/c, COM |  |  |  | en cours
Réalisé ou en ligne récemment
Port du masque médical en milieux de soins en fonction des paliers d'alerte |  |  |  | 2020-10-30 | en ligne
Mesures de prévention et contrôle des infections pour les cliniques médicales/cliniques externes/cliniques COVID-19/GMF |  |  |  | 2020-11-03 | en ligne
Mesures de prévention et contrôle des infections pour les milieux de réadaptation physique, de déficience intellectuelle et du trouble du spectre de l'autisme |  |  |  | 2020-11-05 | en ligne
En continu

## CERDM
Plan de travail CERDM de l’INSPQ – COVID 19
Date de mise à jour 4 novembre 2020
Recommandations | Collaborateurs | DVSQ | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
Accompagnement réseau désinfection masques N95 à grande échelle - Bioquell | GBM |  | 2020-10-08 | Suivi projet pilote CUSM et IUCPQ Soutien à l'implantation service centralisé Royal Victoria (plan de contingence) | En cours
IUCPQ
CUSM
Options masques comme stratégies de dernier recours en cas de pénurie | PCI |  | 2020-10-31 | Comparaison des avantages et inconvénients pour: - l'utilisation et risques infectieux associés (PCI) - le retraitement (CERDM) | À venir
Réalisé ou en ligne récemment
Lignes directrices intérimaires : processus de collecte, de désinfection et d’entreposage des appareils de protection respiratoire N95 à usage unique | PCI GBM |  | V 2.4. 16 octobre 2020 | Mise à jour V2.4 bientôt en ligne: ajout de 1) autorisation par Santé Canada pour la stérilisation à haute température (stérilisateur à vapeur); 2) éléments essentiels pour le vaporisateur de salle au peroxyde d’hydrogène (appareils Bioquell) et 3) nomenclature harmonisée (appareils de protection respiratoire vs masques) | En ligne
Recommandations intérimaires CERDM – désinfection des protections respiratoires N95 à usage unique | GBM |  | V3.1. 21 octobre 2020 | Mise à jour V3.1 bientôt en ligne: ajout de 1) mise à jour des technologies et équipements approuvés par Santé Canada (ajout de la stérilisation à haute température : stérilisateur à vapeur) et 2) nomenclature harmonisée (appareils de protection respiratoire vs masques) | En ligne
Évaluation des options de désinfection des N95 à usage unique | GBM |  | V2.2. 23 octobre 2020 | Mise à jour V2.2 bientôt en ligne: 1) des procédés (chaleur humide et chaleur seche); 2) des équipements approuvées par Santé-Canada (ajout de stérilisateurs à vapeur) et 3) Nomenclature harmonisée (appareils de protection respiratoire vs masques) | En ligne
COVID-19: Interim Guidelines - Collection, Disinfection and Storage Processes for Single-Use N95 Filtering Facepiece Respirators | GBM |  | V 2.4. 16 octobre 2020 | En cours de traduction | En ligne
COVID-19: Disinfection of N95 Single-Use Filtering Facepiece Respirators | GBM |  | V3.1. 21 octobre 2020 | En cours de traduction | En ligne
COVID-19: Evaluation of Disinfection Options for N95 Filtering Facepiece Respirators in the Context of the Pandemic | GBM |  | V2.2. 23 octobre 2020 | En cours de traduction | En ligne
RDM masques en élastomère 2021-126 (laveur - désinfecteur et cartouche filtration) | 3M IRSST CIUSSS NIM (Hôpital Sacré Coeur) CIUSSS CSM (Hôpital Notre-Dame) |  | 2020-10-15 | Liens à faire entre fabricants - établissements - IRSST pour 1) automatisation RDM masque dans laveur désinfecteur et 2) stérilisation cartouche filtrante. Steris avisera le CERDM si cela est possible. L'IRSST à ajuster leur avis pour suivre les instructions du fabricant pour la désinfection des filtres à cartouches dans un contexte de soins | Terminé
Document synthèse soutien au réseau désinfection masques N95 à grande échelle - Bioquell | GBM CUSM IUCPQ |  | 2020-10-22 | Document synthèse CERDM (guide pour futurs utilisateurs du vaporiateur Bioquell) disponible sur demande | Terminé
Demande accompagnement PAPR (cagoule) | PCI 3M Santé Canada MSSS |  | PCI 3M Santé Canada MSSS | Le CERDM répondra aux questions en lien avec le retraitement si la PCI juge de la pertinence de leur utilisation. | Terminé
Sondage du réseau de répondants en RDM pour évaluer leurs besoins en désinfection des masques N95 et leurs préférences d'options pour le systéme Bioquell (vaporisateurs de salle à plus grande capacité) | GBM |  | 2020-07-15 | Sondage transmis aux répondants à la mi-juin à la demande du MSSS pour éclairer leur décision du choix des options Bioquell | Terminé
En continu
Réponses aux questions du réseau via la boîte courriel du CERDM et la boîte courriel INSPQ COVID-19 | PCI GBM |  |  | En continu Statistiques disponibles à la fin de la pandémie | En continu
Revue de littérature |  |  |  | En continu | En continu
Participation aux rencontres MSSS interdirections | MSSS GBM |  |  | 1 fois par semaine avec au MSSS : Andréanne Gagner (Direction biovigilance et biologie médicale) et Mohcine Elgarch (Direction génie biomédical, logistique et approvisionnement) | En continu

## Vaccination
Plan de travail cellule scientifique Vaccination - COVID 19
Date de mise à jour : 4 novembre
Recommandations | Collaborateurs | DVSQ | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
À venir
Avis préliminaire sur les groupes prioritaires pour la vaccination COVID-19 | Michel Désy, Yen Bui |  | 'Novembre 2020'' |  | en cours
Réalisé ou en ligne récemment
Vaccins les plus prometteurs, enjeux pour les vaccins pré-commandés par le fédéral et scénarios possibles de vaccination |  |  |  | Terminé
Avis du Comité sur l’immunisation du Québec sur la réduction de la période d’observation après la vaccination contre l’influenza en 2020-2021 dans le contexte de la pandémie de COVID-19 |  |  |  | Terminé
Reprise des activités de vaccination en milieu scolaire dans le contexte de la COVID-19 |  |  |  | Terminé
Maintien des groupes ciblés dans le cadre du Programme d’immunisation contre l’influenza du Québec (PIIQ) dans le contexte de la COVID-19 |  |  |  | Terminé
Les activités de vaccination en période de pandémie de COVID-2019 - Version 2.0 du 6 mai 2020 |  |  |  | Terminé
Le vaccin Bacille Calmette-Guérin (BCG) pourrait-il apporter une protection contre la COVID-19 ? |  |  |  | Terminé
En continu

## Mesures pop
Plan de travail cellule scientifique Mesures populationnelles - COVID 19
Date de mise à jour : 4 novembre 2020
Recommandations | Collaborateurs | DVSQ | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
Test et études sérologiques (développement de protocoles et réalisation des études) |  |  |  | V. Gilca + G. De Serres | En cours
Recommandations pour la phase de maintien concernant la reprise des activités | SAT |  |  | M. Kiely et V. Gilca | en cours
Mise à jour de la revue rapide de la littérature scientifique: COVID-19 parmi les enfants: facteurs de risque d'infections sévères et potentiel de transmission |  |  |  | M Kiely et équipe | en cours
Analyse des données épidémiologiques du Québec chez les enfants | Surveillance |  |  | M. Kiely et équipe | en cours
Réalisé ou en ligne récemment
En continu
Tableau résumé des recommandations internationales concernant le port de masques et de couvre-visages par la population générale |  |  |  | J Rivard, V Gilca et C Sauvageau | En continu
Mesures déconfinement/reconfinement au Canada |  |  |  | P. Clément G Boily | En continu
Mesures internationales de déconfinement/reconfinement |  |  |  | P. Clément G Boily | En continu
Tenir à jour le graphique sur les mesures en place au Québec en fonction de la courbe épidémiologique |  |  |  | M. Kiely | En ligne et en continu
Mesures populationnelles à maintenir, à modifier, suspendre dans les jours, semaines et mois à venir, selon l’évolution de l’épidémiologie du Québec et des connaissances sur la COVID | SAT, veille et surveillance |  |  | C.Sauvageau G. De Serres | en cours
Modélisation de la pandémie et des mesures populationnelles mises en place | Surveillance, INESS, McGill |  |  | M. Brisson + équipe | En continu
Travaux avec le MSSS et autres acteurs pour modalités à l'école modalités et enfants ayant maladies chroniques | SAT |  |  | C Sauvageau + équipe | En continu
Réponses aux questions du MSSS sur couvre-visages, asymptomatiques, enfants, mesures de déconfinement/reconfinement, etc. |  |  |  | C Sauvageau + équipe | En Continu

## SurveillanceVigie
Plan de travail cellule scientifique Surveillance et vigie - COVID 19
Date de mise à jour : 4 novembre 2020
Recommandations | Collaborateurs | DVSQ | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
À venir
Développement d'indicateurs découlant du Plan d'analyse (INSPQ) /Plan Phase II (MSSS) | MSSS/SEV Infocentre |  |  | Développement en cours selon priorisation établie. | En cours
Intégration des données de laboratoire à l'Infocentre et validation des indicateurs | SEV Infocentre |  | 2020-10-09 | Groupe de travail formé | En cours
Projet sur les hospitalisations dues à la COVID et aux autres virus respiratoires | DRBST R. Gilca |  | Fin saison | Projet débuté semaine CDC 39 | En cours
Études de séroprévalence (Plusieurs en cours par N. Brousseau ou G. De Serres) | MSSS/SEV |  | Variable selon l'étude | Études démarrées Présentation volet CH DGSP 23 octobre | En cours
Bilan de première vague | INSPQ (SEV) E. Gosselin |  | 16 novembre 2020 | En attente données de labo | En cours
Rapport thématique - Bilan des cas en CHSLD (Première vague) | INSPQ (SEV) E. Fortin |  | 16 novembre 2020 | Relectures internes et communications complétées | Intégration des commentaires
Rapport thématique - Bilan des cas pédiatriques (Première vague) | INSPQ (SEV) G. Deceuninck |  | 16 novembre 2020 | Relectures complétées | Intégration des commentaires
Rapport thématique - Épidémiologie descriptive chez les femmes enceintes | INSPQ (SEV) G. Deceuninck |  |  | Seulement pour MSSS - pas de publication externe pour l'instant | Analyses en cours
Rapport thématique - Impact des comorbidités sur le risque de décès et d’hospitalisation | Marc Simard |  | 2020-11-16 |  | En révision
Rapport thématique - Épidémiologie comparative de la COVID et de l’influenza | DRBST R. Gilca |  |  |  | Relecture interne
Rapport thématique - Épidémiologie descriptive chez les travailleurs de la santé | INSPQ Linda Perron |  | 2020-11-03 | Pour envoi aux autorités de santé publique (non publié) | Intégration des commentaires
Rapport thématique - Origine d’acquisition des cas de COVID-19 | INSPQ (SEV) G. Deceuninck |  |  | Beaucoup de données manquantes, pas prêt pour publication. | En cours
Rapport thématique - Épidémiologie comparative des cas index et secondaires | Zhou Zhou |  |  | Beaucoup de données manquantes, pas prêt pour publication. | En cours
Développement de modules pour la formation des enquêteurs épidémiologiques COVID-19 | U McGill/GCC et GEPITER INSPQ et coll. |  | 21 Oct 2020-22 Jan 2021 |  | En cours
Demande de soutien formation en gestion d'éclosions-DSP06 | GEPITER-INSPQ/DSP06 |  | 3 semaines selon planification à venir | Équipe Vigie DSP06/GEPITER | En évaluation des besoins
Demande de soutien formation en gestion d'éclosions-DSP06 | GEPITER-INSPQ/DSP06 |  | Modules 13 nov. Prestation sem 23 nov. | Équipe Vigie DSP06/GEPITER | En cours
Réalisé ou en ligne récemment
Perceptions et comportements de personnes âgées de 60 ans et plus par rapport à la COVID-19 |  |  |  | 2020-10-19 | en ligne
Perceptions et comportements de personnes âgées de 18 à 59 ans sur la COVID-19 : résultats de quatre groupes de discussion |  |  |  | 2020-10-19 | en ligne
En continu
Vigie de l'absentéisme pour syndrome compatible COVID-19 en services de garde | MSSS/GCC J. Soto-J Ayres- Hutter |  | Sem CDC 44 | Taux de réponse (moyenne) SGEE 38,4% RSG (familial) 12,2% Banc d'essai: terminé Indicateurs Infocentre prêts pour la sem CDC 45. Bull MFA-MSSS sorti 3 nov | En continu
Groupe de travail (Pilotage V10/TSP) | MSSS/SEV |  |  |  | En continu
Contrôle de qualité des données V10/TSP | MSSS/SEV DGTI/Infocentre |  | En continu |  | En continu
Production (Quotidienne) : Rapport quotidien de surveillance | MSSS/SEV E. Pelletier |  | En cours | Révision du format à venir en prévision vague 2 | En continu
Production (Hebdomadaire) : Rapport hebdomadaire de surveillance | INSPQ/SEV E. Pelletier |  | En cours |  | En continu
Production (Hebdomadaire) : Analyse épidémiologique des données régionales (Sorties SAS) | INSPQ/SEV G. Deceuninck |  |  |  | En révision
Production (Hebdomadaire) : Rapport hebdomadaire des éclosions en milieu de travail | INSPQ/SAT |  |  | En attente d'automatisation à l'infocentre. | En continu
Production (Hebdomadaire) : Analyse épidémiologique des données régionales (Excel) | INSPQ/SEV |  | En cours |  | Cessé
Faits saillant - Sondages sur les produits de surveillance de l'INSPQ |  |  | sem 20 juillet | diffusé TCNSP et TCNMI | En continu
Réponses aux questions urgentes des décideurs |  |  |  | M. Dionne | Au besoin
Soutien aux DSPubliques en vigie et épidémiologie de terrain | J. Soto et GEPITER |  |  | J. Ayres-Hutter, M. Barakat et J. Soto | au besoin
Analyser les clusters et éclosions | J. Soto et GEPITER |  |  | G. Deceuninck | au besoin
Questionnaire quotidien auprès de 1000 adultes (adhésion aux mesures, perceptions des risques, attitudes face à la pandémie, détresse sociale) Évaluation des contenus sur Internet et les médias sociaux | Firme privée UK, Ulaval |  | En cours | È. Dubé Bilans quotidiens et hebdomadaires fournis aux décideurs
Suivi des travaux de SAT (vigie des éclosions en milieux de travail hors milieux de soins) | GT-Vigie-SAT |  |  |  | En continu
Questions des médias |  |  |  |  | Au besoin
Tenir à jour les événements influençant les indicateurs |  |  |  | L. Matteau-Pelletier
Participation à l'Offre de service de base et révision des besoins de vigie | Vigie M. Blackburn |  |  |  | En cours
Analyse de vigie et recommandation des paliers d'alerte | INSPQ MSSS |  |  |  | En cours
Analyse indicateurs influenza et autres virus respiratoires |  |  |  | R. Gilca. Analyse exploratoire faite | En cours
Rapport thématique (hebdomadaire) - Agrégation spatio-temporelle des cas de COVID-19
Rapport thématque (hebdomadaire) - Comparaisons canadiennes et internationales de la COVID-19

## Gestion cas contact
Plan de travail cellule scientifique Gestion cas et contacts - COVID 19
Date de mise à jour : 4 novembre 2020
Recommandations | Collaborateurs | DVSQ | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
À venir
Mise à jour - Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans la communauté : recommandations intérimaires (v.8.0) |  |  | 2020-11-30 | Rencontre groupe consultatif 6 et/ou 13 novembre | v.8.0 En cours
Mise à jour - COVID-19: Interim Recommendations for Public Health Management of Cases and Contacts in the Community (v.7.3) |  |  | s.d. | Traduction de la MAJ (v.7.3) avis 2902 | v.7.3 anglaise en cours
Mise à jour - Fiche des caractéristiques épidémiologiques et cliniques de la COVID-19 (v.1.0) |  |  | 2020-11-30 | Consultation intercellule à venir | v.1.0 En cours
Traduction anglaise - Guide pour la gestion des cas et des contacts de COVID-19 dans les services de garde et dans les établissement d'enseignement préscolaire, primaire et secondaire (v.1.2) |  |  | s.d. | En attente de retour de traduction | v.1.2 anglaise en cours
Mise à jour - Guide pour la gestion des cas et des contacts de COVID- 19 dans les services de garde et dans les établissements d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire (v.3.0) |  |  | 2020-11-30 | Arrimage avec le nouveau libellé sur masque médical | v.3.0 en cours
Nouveau - Guide pour la gestion des contacts de classe de cas de COVID-19 dans les milieux d’enseignement post-secondaires (v.1.0) |  |  | 2020-11-30 | Arrimage à faire avec le nouveau libellé sur masque médical | v.1.0 En cours
Mise à jour - Position GCC sur le "masque de type médical" et l'évaluation du risque en fonction des masques/couvre-visages en GCC dans la communauté. |  |  | 2020-11-30 | Présentation au groupe consultatif vendredi 9 octobre | En cours
Mise à jour - Guide de gestion des décès liés à la COVID-19 (v.4.2) |  |  | 2020-11-13 | Rencontre cette semaine. | En cours
Mise à jour - GCC cas présentant un premier TAAN avec un résultat « détecté » ou « détecté faible quantité d’ARN viral » (v.1.1 ou 2.0) |  |  | 2020-11-30 | Rencontre avec groupe consultatif à venir, modifications pour répondre aux enjeux régionnaux (majeur) et quelques autres précisions (mineur) | À venir
Mise à jour - Prise en charge des personnes considérées rétablies et présentant à nouveau un test positif pour le SRAS-CoV-2 (v.2.1 ou 3.0) |  |  | s.d. | Rencontre avec comité d'experts semaine du 9 novembre; Rencontre groupe consultatif à venir; arrimage avec nouvelles publications CDC et OMS (majeur) et quelques autres précisions (mineur) | À venir
Réalisé ou en ligne récemment
En continu
Mise a jour Formation Gestion des cas et contacts |  |  |  |  | en continu

## SAT
Plan de travail cellule scientifique Santé au travail - COVID 19
Date de mise à jour : 4 novembre 2020
Recommandations | Collaborateurs | DVSQ | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs avec maladies chroniques- mise à jour 2 |  |  | 6 novembre 2020
Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs immunosupprimés - mise à jour 2 |  |  | fin novembre 2020 | En cours de révision
Recommandations intérimaires du masque médical en milieux de travail (opinion d’experts) |  |  | 6 novembre 2020 | en cours de publication
Tableau-synthèse des modulations des mesures de santé au travail par paliers d'alerte |  |  | 2020-10-26 | discussion avec le MSSS en cours
Réalisé ou en ligne récemment
Services de garde en installation |  |  |  | 2020-11-05
Travailleurs étrangers temporaires - Informations pratiques pour les employeurs | RSPSAT |  |  | 2020-10-27 | En ligne
Mise à jour recommandations intérimaires travailleurs étrangers temporaires soumis à l'isolement préventif | RSPSAT |  |  | 2020-10-27 | En ligne
Fiche pour les travailleurs étrangers temporaires exempts de quarantaine | RSPSAT |  |  | 2020-10-27 | En ligne
Mise à jour 3 de la formation en ligne sur la santé au travail pour les travailleurs | Développement des compétences |  |  | 2020-10-15 | En ligne
Mise à jour 3 de la formation en ligne sur la santé au travail pour les employeurs | Développement des compétences |  |  | 2020-11-02 | En ligne
Milieux scolaires et d'enseignement |  |  |  | 2020-10-22 | En ligne
En continu
Vigie des situations d'éclosion de COVID-19 dans les milieux de travail, excluant les milieux de soins, de garde et scolaires |  |  |  |  | Diffusion restreinte RSPSAT

## S. Env
Plan de travail cellule scientifique Environnement - COVID 19
Date de mise à jour : 4novembre 2020
Recommandations | Collaborateurs | DVSQ | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
mise à jour complète fiche environnement intérieur |  |  | automne |  | en cours
mise à jour fiche environnement extérieur |  |  | hiver | sera démarré après la mise à jour de la fiche env. int. | en attente
mise à jour de la fiche désinfection (volet effets collatéraux des désinfectants, quarantaine des objets, nettoyage sans désinfection) |  |  | hiver | sera démarré après la mise à jour de la fiche env. int. | en attente
Réalisé ou en ligne récemment
En continu
Document synthèse des études sur les fomites |  |  |  | utilisation pour mise à jour fiche env. int. | en cours
Document synthèse des études sur les aérosols |  |  |  | utilisation pour mise à jour fiche env. int. | en cours

## PP
Plan de travail cellule scientifique Prévention Promotion - COVID 19
Date de mise à jour : 4 novembre 2020
Recommandations | Collaborateurs | DVSQ | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
Bibliographie, impacts psychosociaux (négligence parentale, maltraitance, non-respect des mesures sanitaires par les parents avec conséquences potentielles pour la santé et la sécurité des enfants de la Covid-19 |  |  | 2020-11-06 |  | En rédaction
Actions prioritaires (substances psychoactives) | BIESP, santé enviro. et toxico. |  | 2020-11-13 |  | En rédaction
Actions prioritaires en maltraitance des enfants |  |  | 2020-11-13 |  | En rédaction
Actions prioritaires en violence conjugale |  |  | 2020-11-13 |  | En rédaction
Isolement social et solitudes des jeunes adultes |  |  | fin novembre |  | En rédaction
Adhésion des jeunes aux mesures visant à contrer la transmission de la Covid-19 |  |  | fin novembre |  | En rédaction
Mise à jour, trousse médias violence |  |  | mi-novembre |  | En rédaction
Mise à jour, document sur les bienfaits et les pratiques sécuritaires entourant la marche, le vélo et la fréquentation de parcs urbains |  |  | mi-novembre |  | En rédaction
Mise à jour, document sur les stratégies de communication |  |  | mi-novembre |  | En rédaction
Veille en périnatalité |  |  | 2020-11-16 |  | En rédaction
Les conditions d'efficacité des rencontres prénatales en ligne |  |  | fin novembre |  | En attente
Décisions quant à l'avortement et détresse psychologique en période de pandémie |  |  | fin octobre |  | En cours d'approbation interne
Réalisé ou en ligne récemment
La résilience des Autochtones, un levier à soutenir |  |  |  | 2020-11-03
Mesures de mitigation des effets de la pandémie sur l’insécurité alimentaire |  |  |  | 2020-10-30 | En ligne
Mesures pour soutenir la pratique d’activités physiques en contexte de pandémie COVID-19 |  |  |  | 2020-10-27 | En ligne
Synthèse des connaissances sur l’impact d’une crise sanitaire ou économique sur les comportements suicidaires |  |  |  | 2020-10-29 | en ligne
En continu
Collaboration à la production des feuillets produits par le Comité vigie et surveillance, présentant les données du sondage INSPQ-COVID-19 | Comité vigie surveillance
Veille analytique bimensuelle sur le tabagisme et le vapotage (distribution courriel MSSS, DSP, ONGs lutte au tabagisme)

## Veille par cellule
Veilles cellules scientifique - COVID 19
Date de mise à jour : 04 novembre 2020
SUJETS | INESSS | Mesures pop. | Gestion cas contacts | SAT maternité (et PPESR*) | SAT surveillance | SAT générale | PCI | Santé environn. | Promotion prévention | Surveillance vigie | BIESP | Immunisation | Commentaires
Femmes enceintes / grossesse
Présentation clinique | X |  |  | X
Traitement | X
Transmission verticale | X
Issues défavorables |  |  |  | X
Travailleuses, milieux plus à risque |  |  |  | X
Allaitement |  |  |  | X
Effets des mesures préventives |  |  |  | X
Enfants
Présentation clinique | X | MÀJ en cours |  | X
Traitement | X
Facteurs de risque/comorbidités, complications (dont MIS-C) | X | MÀJ en cours | [10 empty] | Collaboration PPESR*
Charge virale, transmission, durée d'excrétion |  | MÀJ en cours | X |  |  | X
Prévalence |  | X |  | X |  | X
Port du couvre-visage |  | Revue rapide
Écoles |  | X | Guide |  |  | X |  |  | X
Services de garde |  | X | Guide |  |  | X |  |  | X
Camps de jours |  | X | Guide |  |  | X |  |  | X
Développement psycho-socio-affectif | [8 empty] | Avis
Immunité
Post infection (dont durée et réinfection) | Revue rapide |  | Avis
De groupe | Revue rapide | Avis
Séroprévalence |  | X | [7 empty] | X |  |  | Marc, Gaston et Vladimir
Vaccination SRAS-CoV-2 |  | X | [9 empty] | X
Potentiel de transmission
Excrétion, charge virale, période de contagiosité | Revue rapide |  | X |  |  | X | X
Modes de transmission | [5 empty] | X | X | [5 empty] | PCI: revue gout./cont./aér.
Aérosols, aérosolisation, aéroportés (airborne), gouttelettes (droplets), selles | [5 empty] | X | X | X |  |  |  |  | SE: revue litt. (M. Valcke)
Asymptomatiques/paucisymptomatiques | X | MÀJ en cours | [10 empty] | Mpop: revue litt. (D.Talbot)
Surfaces: désinfection, viabilité et transmission | [7 empty] | X |  |  |  |  | SE: revue litt. Fomites
Ventilation, climatisation, épuration, vents | [6 empty] | avis clim. | X |  |  |  |  | Voir MSSS aussi
Animaux domestiques, zoonoses |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | SE: revue litt
Rôle de la densité des occupants | [5 empty] | X
Transports, activités sportives, rassemblements | [7 empty] | X
Eau potable et eaux de baignade, plages | [7 empty] | X
Dépistage/suivi
Critères de triage/présentation clin. (définitions) | X |  | Litt. grise
Symptomes persistants post-Covid | X
Niveaux de risque (distance, durée des contacts) |  |  | X
Thermomètre infrarouge | Revue rapide
Tests sérologiques et tests rapides | X | X | [10 empty] | Gaston et Vladimir
Présentations clin. inhabituelles (dont perniose) | Étude en cours |  | Avis
Personnes à risques plus élevés/comorbidités | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  | dont tabagisme, obésité
Durée et levée de l'isolement (dont incubation) |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | PCI: revue 14 vs 10 jours
Traitement
Thérapies spécifiques (Cq/Hcq, Remd, Colch, etc.) | X
Antiviraux influenza | Guide
Vaccin BCG |  | X
Prévention et contrôle des infections
En milieu hospitalier | [6 empty] | MÀJ en cours
En CHSLD | [6 empty] | MÀJ en cours
En installations et unités de soins psychiatriques | [6 empty] | avis
Retraitement d’équipement à usage unique | [6 empty] | X | [5 empty] | Collaboration CERDM
Masques (de procédure et N95) | [5 empty] | X | X | [5 empty] | SAT: revue litt./méta-A.
Protection oculaire/visière | [5 empty] | X | X
Port de l'uniforme (incluant nettoyage et changement de vêtements avant de quitter) | [5 empty] | X
Gestion des dépouilles/services funéraires |  |  | X | [9 empty] | Richard J. Côté
Mesures populationnelles
Port du couvre-visage par la population |  | MÀJ en cours | Avis |  |  | MÀJ |  |  | X |  |  |  | PP: insert transparent en milieu scolaire
Efficacité des mesures populationnelles |  | X
Stratégies de déconfinement/reconfinement |  | MÀJ en cours |  |  |  | X | [6 empty] | V.Gilca + Paule Clément
Environnement bâti (santé et distanciation) | [8 empty] | X |  |  |  | Collaboration Mpop et SE
Parcs, espaces verts | [8 empty] | X |  |  |  | Collaboration Mpop et SE
Santé des travailleurs
Mesures de prévention et de protection | [5 empty] | X
Efficacité des mesures barrières | [5 empty] | X
Effets du port prolongé du masque sur la santé | [5 empty] | X
Identification des milieux plus à risque | [5 empty] | X
Prise en charge des travailleurs exposés | [5 empty] | X | MÀJ en cours | [5 empty] | PCI: revue 14 vs 10 jours
Risques psychosociaux/santé mentale | X (T.Santé) |  |  |  |  | X
Violence et harcèlement | [5 empty] | X
Travailleurs avec maladies chroniques | [5 empty] | X
Télé-travail: impacts psychosociaux, conciliation TF | [5 empty] | X |  |  | X
Surveillance - Milieu de travail
Définition de cas confirmé |  |  |  |  | X
Systèmes de surveillance/gestion d'éclosions |  |  |  |  | X | X
Vigie - surveillance travailleurs infectés |  |  |  |  | X
Statistiques générales |  |  |  |  | X
Données publiées |  |  |  |  | X
Enquête/Questionnaire développé à des fins de vigie/surveillance |  |  |  |  | X
Surveillance
Eaux usées | [7 empty] | X
Saisonnalité | [7 empty] | X |  |  |  |  | Voir groupe chang.clim.
Mutations du SRAS-CoV-2/phylogénétique | [9 empty] | X
Impacts collatéraux
Impacts patients non atteints (dont m.chroniques et santé maternelle) | X | [9 empty] | X
Aspects éthiques (ex. priorisation) | X | [11 empty] | Michel Désy aussi
Santé mentale/psychosociale reliée au lien COVID et environnement | [7 empty] | X
Impacts sociaux distanciation + adhérence aux mesures préventives | X | [7 empty] | X |  |  |  | Ève Dubé
Habitudes de vie (tabagisme, alcool, drogues, écrans, jeux, déterminants de la santé, alimentation, activité physique) | [8 empty] | X |  |  |  | A. Montreuil, M. Tremblay, B. Lasnier
Impacts psychosociaux (santé mentale, violence) | [8 empty] | X |  |  |  | PP: revue litt.
Isolement (dont solitude, soutien social, aînés) | [8 empty] | X
Inégalités sociales de santé | [8 empty] | X
Santé des autochtones | [8 empty] | X |  |  |  | Gabrielle Désilets
Chaleur accablante | [7 empty] | X |  |  |  |  | collabo chang. clim
Pollution atmosphérique et conditions météo | [7 empty] | X |  |  |  |  | collabo chang. clim
Traumatismes intentionnels et non-intentionnels | [8 empty] | X |  | X
Organisation des soins | X
* PPESR: Périnatalité, petite enfance et santé reproductive
Onglet en élaboration
Compilation des thèmes par cellule
Onglet en élaboration
Compilation des thèmes par cellule
Onglet en élaboration
Compilation des thèmes par cellule
Onglet en élaboration
Compilation des thèmes de veille
Onglet en élaboration
Compilation des thèmes par cellule
Onglet en élaboration
Compilation des thèmes par cellule
Onglet en élaboration
Compilation des thèmes par cellule
Onglet en élaboration
Compilation des thèmes de veille